## Hoja1
Plan Operativo Anual 2012
Línea Estratégica : I |  | Fortalecimiento institucional.
Visión o Resultado Futuro: |  | La Red Dominicana para el Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables (REDSER) se consolida como una articulación que promueve el aprovechamiento y el uso de las energías alternativas, apoyándose en las garantías de implementar sistemas de gestión conjuntos para impulsar procesos de desarrollo, fortalecer sus organizaciones socias y posicionarse adecuadamente en la sociedad.
Programa: 1.1 |  | Fortalecimiento institucional de las organizaciones socias de la REDSER
Actividades |  | Indicadores de avances en el Cumplimiento | Periodo en meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1.1 | Desarrollo de un programa de fortalecimiento institucional y de capacidad de gestión de las organizaciones socias de la REDSER. | Al primer año de gestión del plan se ha definido un programa de fortalecimiento institucional y de capacidad de gestión de las organizaciones socias de la REDSER, partiendo de un diganostico de necesidades institucionales.
1.1.3 | Desarrollo de un programa de fortalecimiento gerencial y administrativo para las organizaciones socias de la REDSER y de los comités de manejo de las microcentrales hidroeléctricas. | Al concluir el plan de gestión el 100% de las organizaciones socias de la REDSER se han fortalecido gerencial y administrativamente .
1.1.5 | Diseño de una estrategia que permita la planificación conjunta para la realización de eventos con la finalidad de dar a conoce los logros alcanzados por las organizaciones socias y la REDSER. | Al 1er año del plan se ha diseñado una estrategia conjunta para la realización de eventos para dar a conocer los logros alcanzados por la REDSER y las organizaciones socias. Por lo menos un evento cada 2 años.
1.1.6 | Formación de un equipo responsable de dar seguimiento a las organizaciones que garantice una adecuada comunicación entre las organizaciones socias y la REDSER. | Al 1er año del plan queda constituido un equipo encargando de dar seguimiento a las organizaciones socias de la REDSER con un adecuado sistema de comunicación.
1.1.7 | Desarrollo de un programa de apoyo en la obtención de la incorporación legales de las organizaciones y de los comités de manejo hidroeléctrico socios de la REDSER. | Al 3er año el 100% de las organizaciones socias y de los Comités de Hidroeléctrica obtienen su reconocimiento legal.
1.1.8 | Definición de una estrategia que garantice el involucramiento, la participación y el cumplimiento de los acuerdos entre los actores de los procesos. | Al 1er año se ha definido una estrategia de garantía de involucramiento, participación y el cumplimiento de los acuerdos entre los actores de los procesos.
1.1.10 | Desarrollo de un plan para el registro de los documentos legales relacionados con las hidroeléctricas (contratos o acuerdos entre los propietarios de los terrenos donde se construye la obra, Registro de los proyectos ante el CNE, los ayuntamientos, Cámara Civil y Comercial y Juzgado de Paz). | Al término de este plan se han registrado el 100% de los sistemas de generación hidroeléctrica instalados al 2016
Línea Estratégica : |  | Fortalecimiento institucional.
Programa: 1.2 |  | Fortalecimiento institucional y gerencial de la REDSER
Actividades |  | Indicadores de avances en el Cumplimiento | Periodo en meses 1: Periodo en meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.2.1 | Consolidación de una estructura organizacional representativa del sector que promueve el aprovechamiento y el uso de las energías alternativas en la República Dominicana. | Al 1er año de ejecución del plan, se ha articulado una estructura representativa del sector que promueve las energías renovables en la Rep. Dominicana. | bar: Periodo en meses 2 to Periodo en meses 3
1.2.2 | Desarrollo de proceso de elaboración de estatutos organizacionales, según lo nuevo marco jurídico que rige las Asociaciones Sin Fines de Lucro en la Rep. Dom. | Al concluir el primer año del plan, la REDSER dispone de unos estatutos sociales como normas institucionales y revisados al 5to año. | bar: Periodo en meses 2 to Periodo en meses 3
1.2.3 | Elección de una estructura orgánica (Consejo Directivo y fondo patrimonial) como mecanismo operativo y de seguimiento al funcionamiento de la REDSER. | Al 1er año de ejecución del plan, La REDSER cuanta con una estructura dirigencial (Consejo Directivo) que se renueva cada dos años, según lo establecido en sus estatutos. | bar: Periodo en meses 2
1.2.4 | Gestión del proceso de incorporación legal de la REDSER. | Al 1er año del plan, la REDSER ha constituid legalmente. | bar: Periodo en meses 2 to Periodo en meses 6
1.2.7 | Definición de políticas de recursos humanos que garantice las competencias necesarias para el desarrollo de la satisfacción del personal técnico y administrativos al servicio de las microcentrales hidroeléctricas. | Al 1er año del plan la REDSER cuenta con una política de recursos humanos definida, garantizando un nivel satisfactorio en el personal de acuerdo a las competencias adquiridas.
1.2.8 | Elaboración de un plan de trabajo anual tomando en cuanta los recursos disponible. | Cada año del plan, la REDSER disponed de un POA tomando en cuanta los recursos disponible para su aplicación
1.2.9 | Desarrollo de un programa de visitación a lugares con potencial para el desarrollo de proyectos de energías alternativas en el país. | Al 1er año se ha definido un programa para la visitación a lugares con potencial para la instalación de sistemas hidroeléctricos.
Línea Estratégica : 2 |  | Riesgo y Vulnerabilidad.
Visión o Resultado Futuro: |  | La REDSER dispone de un plan de mitigación de desastres de cara a reducir riesgos en zonas vulnerables.
Programa: 2.1 |  | Desarrollo de un plan de Mitigación de Desastre.
Actividades |  | Indicadores de avances en el Cumplimiento | Periodo en meses 1: Periodo en meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.1.1 | Desarrollo de un programa de conservación ambiental que incluye la reforestación de las zonas donde se han establecidos y se instalarán microcentrales hidroeléctrica. | Al finalizar el plan se ha desarrollado un plan de conservación ambiental que incluye la reforestación de 10 zonas donde se han instalado o se instalarán microcentrales hidroeléctricas.
2.1.2 | Definición de un plan de pronta respuesta ante el impacto de fenómenos naturales extremos. | Al 1er año se ha definido un plan de mitigación de desastre y de pronta respuesta ante el impacto de posibles fenómenos ambientales extremos.
2.1.3 | Desarrollo de proceso de negociación previo a la instalación de microcentrales hidroeléctricas con los propietarios de terrenos privados que pueden ser afectados por las líneas de conducción y tuberías. | Al inicio de instalación de sistema de generación hidroeléctrica, se establecen los acuerdos formales sobre uso de los terrenos por donde pasaran las tuberías y las líneas de conducción eléctricas.
2.1.4 | Desarrollo de una campaña de sensibilización que involucre a los usuarios de las cuencas donde se instalarán las microcentrales hidroeléctricas para su conservación y rehabilitación. | Durantes los años de ejecución del plan se realizan campañas de sensibilización dirigidas a las usuarios de las cuencas donde se instalarán los sistemas de generación, para su conservación y rehabilitación.
Línea Estratégica : 3 |  | Capacitación y formación.
Visión o Resultado Futuro: |  | La REDSER cuanta con un personal capacitado y entrenado siendo capaz de dar respuestas innovadoras a las necesidades institucionales convirtiendo a las organizaciones en un importante medio para el desarrollo de iniciativas comunitarias en el aprovechamiento y uso de las energías alternativas
Programa: 3.1 |  | Desarrollo de un plan de capacitación y formación que eleve el nivel de las capacidades locales en el aprovechamiento y uso de las energías alternativas
Actividades |  | Indicadores de avances en el Cumplimiento | Periodo en meses 1: Periodo en meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.1.1 | Diseño de un programa de capacitación elaborado de acuerdo a las necesidades formación de la población meta de la REDSER. | Al 1er año del plan se ha definido un programa de capacitación que incluye los temas de formación prioritarios para la REDSER
3.1.2 | Definición de una estrategia para la gestión de recursos técnicos y financieros que permitan la capacitación y formación de multiplicadores – formadores. | Al 1er año, se ha definido una estrategia para la gestión de recursos técnicos y financieros para la implementación del plan de capacitación y formación.
3.1.3 | Formación de un equipo de facilitadores capacitados en las diferentes áreas de trabajo y conocimientos necesarios para que la REDSER, logre su desarrollo y sostenibilidad. | Durante los tres primeros años del plan se ha formado y capacitado un equipo facilitadores en las diferentes áreas temáticas de interés para la REDSER y las comunidades.
3.1.4 | Definición de una estrategia de sensibilización en la promoción del uso adecuado de los sistemas hidroeléctricos y el uso eficiente de la energía. | Durantes los años de ejecución del plan se ha diseñado y aplicado una estrategia de sensibilización dirigidas a los usuarios de los sistemas hidroeléctricos sobre el uso adecuado de los sistemas y el uso eficiente de la energía.
3.1.6 | Desarrollo de un programa de elaboración y multiplicación de materiales educativos en el tema de las energías renovables. | Durante los años de ejecución del plan se ha desarrollado un programa de elaboración y reproducción de materiales educativos en el tema de las energías renovables.
Línea Estratégica : 4 |  | Gestión Financiera y Administrativa.
Visión o Resultado Futuro: |  | La REDSER es una organización consolidada en la gestión y administración de recursos, siendo capaz de acompañar a sus organizaciones socias en su proceso de fortalecimiento gerencial y administrativo.
Programa: 4.1 |  | Gestión de recursos Económicos.
Actividades |  | Indicadores de avances en el Cumplimiento | Periodo en meses 1: Periodo en meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.1.7 | Definición y puesta en práctica de una política de inversión para el mejoramiento en las infraestructuras de los sistemas hidroeléctricos y de los recursos generados por la venta del servicio eléctrico. | Al 1er año del plan se ha definido una política de inversión de los recursos generados a partir de la puesta en marcha de los sistemas de energías renovables.
4.1.8 | Diseño y puesta en marcha de un sistema financiero contable que garantice transparencia y el retorno de las inversiones. | Al 2do año cada organización que dispone de de una iniciativa de energía renovable, dispone de un sistema administrativo contable para el manejo de sus operaciones financieras.
Línea Estratégica : 5 |  | Relacionamiento Interinstitucional.
Visión o Resultado Futuro: |  | La REDSER se consolida como organización funcional que dispone de la instrumentación necesaria para la promoción y el fomento de las energías alternativas, compartiendo con sus organizaciones socias y colaboradoras acuerdos formalizados, como instrumentos legales para evitar la duplicidad de esfuerzos y el protagonismo individual en los procesos.
Programa: 5.1 |  | Desarrollo de un plan de relacionamiento interinstitucional:.
Actividades |  | Indicadores de avances en el Cumplimiento | Periodo en meses 1: Periodo en meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.1.1 | Desarrollo de una estrategia de fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con entidades afines a los objetivos de la REDSER (Medio Ambiente, INDRHI, INAPA, Comisión de Energía, etc.). | Al 3er año se han consolidado las relaciones con las instituciones y afines a los objetivos de la REDSER y se ha establecido por los menos 5 acuerdos formales de colaboración.
5.1.4 | Participar en las actividades y eventos realizados a nivel nacional que se relacionen con la temática de la Red. | Durante la implementación del plan, se participa en diferentes actividades y eventos enfocados al tema de las energías alternativas.
Línea Estratégica : 6 |  | Cabildeo e Incidencia (Marco Jurídico – Legal).
Visión o Resultado Futuro: |  | La REDSER cuanta con reconocimiento por parte de los organismos gubernamentales y no gubernamentales, empresariales y de la sociedad en general, de ser una organización interlocutora y representativa de las organizaciones promotoras del aprovechamiento y uso de las energías alternativas, a fin de establecer sinergias y dar a conocer el marco jurídico para su implementación y desarrollo.
Programa: 6.1 |  | Desarrollo de un Plan de cabildeo e incidencia.
Actividades |  | Indicadores de avances en el Cumplimiento | Periodo en meses 1: Periodo en meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
6.1.2 | Gestión de un Equipo permanente de asesores técnicos y administrativos. | Al 1er año se ha identificado un equipo de asesores y comprometido con las acciones de la REDSER.
6.1.3 | Definición de plan de incidencia y negociación con entidades usuarias de las cuencas donde se han establecido y se establecerán sistemas de energías alternativos. | Al 1er año se ha elaborado un plan de negociación e incidencia con las entidades usuarias de las cuencas y donde ese establecerán sistemas de generación energías alternativas.
6.1.7 | Solicitud ante el CNE ejemplares de la Ley 57-02, para ser distribuidas entre las organizaciones socias de la REDSER, para su difusión y conocimiento | Al 1er año del plan se ha solicitado al CNE por lo menos 100 ejemplares de la Ley 57-07, para su difusión y conocimiento.
6.1.8 | Participación activamente en debates sobre cambios posibles a la Ley 57-07. | Durante la implementación del plan se participa activamente en los debates de posibles cambio a la Ley 57-07
Línea Estratégica : 7 |  | Responsabilidad ambiental y cultural.
Visión o Resultado Futuro: |  | La REDSER se constituye en la organización representativa de las comunidades que contribuye a la gestión de los recursos naturales y de la promoción de los valores culturales.
Programa: 7.1 |  | Responsabilidad ambiental
Actividades |  | Indicadores de avances en el Cumplimiento | Periodo en meses 1: Periodo en meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7.1.1 | Implementación de un plan de reciclaje de desechos con participación comunitaria. | Del año 1 al año 3 del plan se implementa en las comunidades asiendo de las organizaciones socias de la REDSER un plan de reciclado de los desechos sólidos con la participación de la comunidad.
7.1.3 | Desarrollo de un programa de reforestación sostenible para la protección de las áreas donde se establecen sistemas de abrochamiento hidroeléctrico y en zonas de protección de importancia para la conservación. | Cada año es desarrollado un programa de reforestación en las zonas de influencias de microcentrales hidroeléctricas o de interés para las comunidades.
7.1.5 | Desarrollar un programa para mitigar y evitar la incidencia de incendios forestales. | Cada año es desarrollado un programa de prevención en la ocurrencia de incendios forestales en las zonas de interés para las comunidades.
Línea Estratégica : 7 |  | Responsabilidad ambiental y cultural.
Programa: 7.2 |  | Comunicación y cultura.
Actividades |  | Indicadores de avances en el Cumplimiento | Periodo en meses 1: Periodo en meses
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
7.2.3 | Diseño de una estrategia que consolide la identidad cultural en las comunidades asiento de organizaciones socias de la REDSER, que integre: a) La formación de grupos culturales y b) El rescate de los valores culturales | Al 3er año se ha definido una estrategia de consolidación de la identidad cultural de las comunidades socias de la REDSER con la formación de: 5 grupos culturales y la celebración de 2 festivales culturales